گزارش شش‌ماهه اول سال93 بخش‌تحقیقات اقتصادی، اجتماعی‌ وترویجی

جدول لیست پروژه‎های تحقیقاتی و تحقیقی- ترویجی خاتمه یافته، دردست اجرا و درحال تدوین

| ردیف | عنوان | مجری | همکاران | شماره مصوب | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسی الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در حوزه‌های آبخیز ( حوزه قالیباف شهرستان اراک ) گزارش نهایی اصلاحی در دست داوری است. | مجتبی نجمی | حشمت‌اله آقارضی، علی‌اکبر داودی‌راد | 0222288043 | 01/04/90 | 01/04/92 |
| 2 | ارزیابی اقتصادی عملکرد سیستم‌های آبیاری بارانی شهرستان اراک با استفاده از روش DEA (پروژه خاص) گزارش نهایی ارسالی در دست داوری است. | مجتبی نجمی | مهدی برغانی‌فراهانی، جعفر مقدسی، رضا خسروبیگی، هانیه‌سادات میروهابی، مهناز خازنچین | 4613090124 | 23/11/91 | 23/05/93 |
| 3 | ظرفیت‌سنجی، اولویت‌بندی و مکانیابی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان مرکزی (پروژه خاص) در دست اجرا-نامه درخواست تمدید 9 ماهه آن ارسال شده است. | مجتبی نجمی | حامد فاطمیان، مهدی برغانی‌فراهانی، جعفر مقدسی، صادق صادقی، شمس‌اله نیکچه‌فراهانی، مرجان آیتی، مجتبی بخشی، حسن باجلان، هانیه‌سادات میروهابی، مریم انجمی | 4613092103 | 01/03/92 | 28/08/93 |
| 4 | بررسی اثربخشي آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي ضمن خدمت حوزه توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي از دیدگاه کارکنان شرکت کننده در دورهها بین سالهای 87-90 ابلاغ شده جدید و در دست اجرا | مهدی برغانی ‌فراهانی | جعفر مقدسی، مجتبی نجمی، غلامرضا حسینجانی، هانیه‌سادات میروهابی | 2303092123 | 22/5/93 | 22/11/94 |
| 5 | بررسی رفتار ارتباطی کشاورزان به منظور تعیین مناسب‌ترین روش‌های ترویجی در استان مرکزی ابلاغ شده جدید و در دست اجرا | جعفر مقدسی | مجتبی نجمی، جعفر مقدسی، مهدی برغانی‌فراهانی، هانیه‌سادات میروهابی | 2613092124 | 31/6/93 | 28/12/94 |
| 6 | بررسی عوامل پایداری مشارکت مردم در تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان اراک پیشنهادی ارسالی | مجتبی نجمی | مهدی برغانی‌فراهانی، مجتبی نجمی، هانیه‌سادات میروهابی، مهدی شعبانی. | در حال اصلاح | تاریخ تصویب و ابلاغ | 1.5 سال بعد از تاریخ ابلاغ |
| 7 | بررسی رابطه مصرف انرژی(سوخت و برق) و ویژگیهای گلخانه در سطح استان مرکزی در دست اجرا | صادق صادقی | قاسم زارع، ابوالفضل هدایتی پور، مجتبی نجمی، هانیه‌سادات میروهابی. | 0414191187 | 22/4/92 | 22/10/93 |
| 8 | بررسي امكان استفاده از پساب تصفيهخانه شهراراك جهت كاربرد در اراضي زراعي گزارش نهایی ارسالی در دست داوری است. | مسعود دادي ور | جواد قدبيک لو، محمد علي خودشناس، مجتبي نجمي، حشمت‌اله آقارضي | 4611091131 | 26/12/91 | 26/6/93 |

## ارائه مقالات برای چاپ در مجلات معتبر:

## بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر پذيرش طرح‌هاي يکپارچه‌سازي اراضی در نواحی روستایی در دست داوری برای مجله پژوهش وبرنامهریزی روستایی.

## تعالی سازمانی برای آسیب شناسی یک مرکز پژوهشی با استفاده از روش  EFQMدر دست داوری برای مجله مهندسی و مدیریت کیفیت.

- اعتبارات تخصیص یافته و هزینه شده در6 ماهه اول سال 93 : 0 ریال

- گزارشهای معوقه: 0 مورد

- سایر امور:

- تهیه دستورالعمل ضرورت و اهمیت اجرای طرح و توجیه اقتصادی اجتماعی آن در قالب یک چارت.

- شرکت در کارگاه آموزشی Endnote  و گردهمایی رؤسای بخشهای اقتصادی اجتماعی استانها (تیر ماه 93).

- شرکت در کمیته نظام پیشنهادهای مرکز : 2 مورد.

- پیگیری امور مربوط به نمایندگی تجاریسازی مرکز.

- شرکت در پرسش وپاسخ سؤالات فنی پورتال مرکز وپیشنهاد برای دیگر موارد آن.

- پیگیری امور واگذاری از طرف مسئولین مرتبط مرکز.

مجتبی نجمی

2/9/93