گزارش شش‌ماهه دوم سال92 بخش‌تحقیقات اقتصادی، اجتماعی‌ وترویجی

جدول لیست پروژه‎های تحقیقاتی و تحقیقی- ترویجی در دست اجرا و در حال تدوین

| ردیف | عنوان | مجری | همکاران | شماره مصوب | تاریخ شروع | تاریخ خاتمه |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | بررسی الگوی توزیع جمعیت و نیروی انسانی در حوزه‌های آبخیز ( حوزه قالیباف شهرستان اراک ) 80 درصد اصلاح کردن گزارش نهایی داوری شده انجام گردیده است. | مجتبی نجمی | حشمت‌اله آقارضی، علی‌اکبر داودی‌راد | 0222288043 | 01/04/90 | 01/04/92 |
| 2 | ارزیابی اقتصادی عملکرد سیستم‌های آبیاری بارانی شهرستان اراک با استفاده از روش DEA (پروژه خاص) 90 درصد گزارش نهایی نوشته شده است. | مجتبی نجمی | مهدی برغانی‌فراهانی، جعفر مقدسی، رضا خسروبیگی، هانیه‌سادات میروهابی، مهناز خازنچین | 4613090124 | 23/11/91 | 23/05/93 |
| 3 | ظرفیت‌سنجی، اولویت‌بندی و مکانیابی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در استان مرکزی (پروژه خاص) پرسشنامه ظرفیت سنجی، تکمیل و ورود اطلاعات آن با SPSS تمام شده است. در واقع 70 درصد ظرفیت سنجی انجام شده است. | مجتبی نجمی | حامد فاطمیان، مهدی برغانی‌فراهانی، جعفر مقدسی، صادق صادقی، شمس‌اله نیکچه‌فراهانی، مرجان آیتی، مجتبی بخشی، حسن باجلان، هانیه‌سادات میروهابی، مریم انجمی | 4613092103 | 01/03/92 | 28/08/93 |
| 4 | بررسی اثربخشي آموزشهاي كوتاه مدت تخصصي ضمن خدمت حوزه توليدات گياهي سازمان جهاد كشاورزي استان مركزي بين سالهاي 87-90 | مهدی برغانی ‌فراهانی | جعفر مقدسی، مجتبی نجمی، غلامرضا حسینجانی، هانیه‌سادات میروهابی | در حال اصلاح بعد از داوری | تاریخ تصویب | 18 ماه بعد از تصویب |
| 5 | بررسی رفتار ارتباطی کشاورزان به منظور تعیین مناسب‌ترین روش‌های ترویجی در استان مرکزی | جعفر مقدسی | مجتبی نجمی، جعفر مقدسی، مهدی برغانی‌فراهانی، هانیه‌سادات میروهابی | در حال اصلاح بعد از داوری | تاریخ تصویب و ابلاغ | 2 سال بعد از تاریخ ابلاغ |
| 6 | بررسی عوامل پایداری مشارکت مردم در تعاونی‌های تولید کشاورزی شهرستان اراک | مجتبی نجمی | مهدی برغانی‌فراهانی، مجتبی نجمی، هانیه‌سادات میروهابی، مهدی شعبانی. | در حال اصلاح بعد از داوری | تاریخ تصویب و ابلاغ | 1 سال بعد از تاریخ ابلاغ |
| 7 | بررسی رابطه مصرف انرژی(سوخت و برق) و ویژگیهای گلخانه در سطح استان مرکزی | صادق صادقی | قاسم زارع، ابوالفضل هدایتی پور، مجتبی نجمی، هانیه‌سادات میروهابی. | در حال داوری | تاریخ تصویب و ابلاغ | 18 ماه بعد از تصویب |

## ارائه مقالات برای چاپ در مجلات معتبر:

## 1- از طرح یکپارچه سازی اراضی برای مجله روستا و توسعه.

## 2- از طرح آسیب شناسی مرکز برای مجله مجله مهندسی ومدیریت کیفیت.

- ارائه شیوه‌نامه:

ارائه شیوه‌نامه توجیه اقتصادی، اجتماعی و ترویجی شناسنامه پروژه و طرحهای تحقیقاتی.

- اعتبارات تخصیص یافته و هزینه شده در سال 92 : از قرارداد خاص با جهاد کشاورزی استان مرکزی 45 میلیون ریال تخصیص یافته که حدود 15 میلیون ریال آن هزینه شده است.

- گزارش فنی ترویجی و تحقیقی و تهیه پروپزال (RFP) استانی:

- بررسی عوامل موثر بر آتش سوزی مراتع استان مرکزی. (RFP)

- بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش کشاورران از بیمه محصولات کشاورزی در سطح استان مرکزی.(RFP)

- تهیه سوابق تحقیق و نحوه اجرای طرح ترسیب کربن و تحویل به اداره کل منابع طبیعی استان (به صورت متن و چارت).

- داوری شناسنامه و گزارش نهایی از طرف موسسه ذیربط:

- بررسی عوامل موثر برپذیرش جایگزینی کاشت ارقام زودرس و میان رس ذرت پس از گندم در شهرستانهای مرودشت و داراب. (گزارش نهایی)

- مطالعه پتانسيل و تعيين اولويت‎هاي سرمايه‎گذاري در  صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي استان خراسان شمالي با تأکيد بر محصولات باغي. (شناسنامه پروژه)

- بررسی میزان آگاهی، نگرش و تمایل باغداران شهرستان رودبار نسبت به مکانیزاسیون باغهای زیتون. (شناسنامه پروژه)

- متفرقه:

- پیگیری اصلاح نرم افزار هرباریوم قدیم برای چاپ اتیکت هر گونه به صورت استاندارد.

- نصب وب سایت آب،کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی به صورت Offline روی لپ تاپ برای ارائه به رئیس مرکز و سپس تحویل به رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان دبیرکارگروه سایت مذکور.

- شرکت در جلسه رفع مشکلات اینترنت و ارائه گزارش از پیگیریهای مربوطه تا رفع مشکل ذیربط.

- انجام سایر امور محوله از طرف مسئولین مربوطه.